2009 Annual plan and annual report

FROM ECML project coordinator

| ## Project title and acronym | ## Enseigenemnt précoce des langues modernes par des contenus - EPLC |
| --- | --- |
| ## Coordinator | ## Renate Krüger |
| ## Project team members | ## Chantal Muller, Dominique Groux, Dorieta Tchakarova |
| ## Programme consultant | ## Hanna Komorowska |

| ## Annual Project Plan ## To be filled in, discussed with your programme consultant and submitted ## to the ECML by 15 January 2009 |  |  | ## Annual Project Report ## To be filled in and submitted to the ECML by 20 November 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Report from: ## Project coordinator Addressee(s): The ECML Secretariat | ## Purpose | ## Reference and reporting format | Report from: Project coordinator Addressee(s): The ECML Secretariat and the programme consultant | Purpose | Reference and reporting format |
|  | To produce an agreed annual plan for the project, stating the desired outcome of the year’s work, what the activities will be, what different outputs are to be produced, how the work will be evaluated at the end of the year. | The basic reference documents for this plan are: - the framework for ECML programme evaluation; - The reporting procedures for the ECML programme 2008 – 2011; - the project description submitted to the ECML in 2 languages. |  | To produce an annual report for the project, as material for the ECML’s report to its Governing Board. It is based on the annual project plan. | The report is based on the annual plan as well as on the project description. Submission of the annual report 2008 together with the annual plan for 2009. |

For terminology please see “Framework for ECML programme evaluation”: http://coordination.ecml.at/Portals/3/documents/refdocs/01_Framework%20for%20ECML%20programme%20evaluation_rev.doc

| ## Item 1 ## What do you plan to have achieved by the end of the year (in relation to the project outcomes / project aim; C5 in the project description)? | ## Annual report on item 1 |
| --- | --- |
| ## - Remaniement et finalisation du texte de l'introduction ainsi que des 5 modules produits en 2008: 1. La nourriture, 2. Moi et les autres, 3. Le Danube 4. L'évolution dans la nature 5. Les animaux (plusieurs sous-modules). ## - expérimentation des modules au primaire: ## Renate Krüger: collaboration avec 3 enseignantes en Thuringe (deux écoles primaires), avec une formatrice en Hongrie qui coopère avec des enseignants (nombre d'écoles difficile à préciser) ## Chantal Muller: peut-être expérimentation dans des classes primaires francophones apprenant une langue étrangère et peut-être dans des classes néerlandophones apprenant le français Dorieta Tchakarova: collaboration avec 3 enseignantes - une école de Varna et 2 autres d'autres villes bulgares Dominique Groux: collaboration avec trois enseignantes en Martinique (une maternelle, un CE2 et un CM2). - traduction de l'introduction et des modules 1., 3. et 5. dans la deuxième langue (allemand ou français ), traduction de deux sous-modules (animaux) en russe, traduction du module 1 en anglais ## - Mise en page des modules pour qu'ils puissent être utilisés par les enseignants dans les écoles primaires ainsi que dans les institutions de formation (continue) des enseignants - préparation et réalisation de l'atelier (nov. 2009) |  |
| ## Item 2 ## What outputs will be produced during the year (in relation to the specific objectives of the project; C5 in the project description)? | ## Annual report on item 2 |
| ## - les 5 modules ainsi que l'introduction et la bibliographie seront disponibles sur le site du projet (en deux langues) - les résultats de l'expérimentation des modules dans les classes seront pris en considération, les modules seront remaniés selon les besoins et les recommandations des enseignants et des élèves ## - questionnaire pour les enseignants visant l'évaluation des modules, du matériel pour l'autoévaluation des élèves et un portfolio (disponible au mois de septembre) |  |
| ## Item 3 What activities are planned for the year? | ## Annual report on item 3 |
| ## expert meeting (28/29.5.09) journée de préparation de l'atelier (4.11.09) ## atelier (5-7.11.09): ## - Présentation des résultats du travail de l'équipe, discussion et élaboration d'un nouveau matériel avec les participants (dans l'introduction/page 2 nous avons mentionné d'autres thèmes pouvant constituer des modules ultérieurs. Nous comptons par ailleurs créer des sous-modules pour développer les sujets traités dans la rubrique "Pour aller plus loin"). ## - demande de l'expérimentation et de l'évaluation du matériel ## - demande de renseignement et de renvoi des questionnaires |  |

| ## Item 4 How will you use your project website (forums, chats, resources etc.)? | ## Annual report on item 4 |
| --- | --- |
| ## - usage continu des ressources du CELV surtout les sites des projets précédents LEA et Matrice de qualité EMILE ## - usage intensif de notre site et affichage des documents en cours de production pour faciliter leur accès. ## - publication des documents achevés dans le site |  |
| ## Item 5 What activities are planned this year for disseminating the work of the project to the stakeholders for whom the project is designed (in relation to the project dissemination plan; D4 in the project management plan)? | ## Annual report on item 5 |
| ## voir item 3 (l'atelier) ## voir item 4 (le site) ## En plus les activités suivantes sont prévues pour chaque membre de l'équipe: - poursuite de la coopération avec des enseignants et expérimentation du matériel en classe (voir item 1) - chaque membre utilise ses réseaux de travail national et international pour diffuser l'approche et le matériel: Renate Krüger: - Atelier sur l'EPLC au colloque national de l'Ass. des professeurs de français (mars 2009) - Article sur le projet EPLC dans un livre de didactique des langues étrangères (début avril 2009) Chantal Muller: - présentation du matériel à des collègues formateurs d'enseignants dans les deux communautés en Belgique, - présentation du matériel à des formateurs d'enseignants lors d'une réunion de l'Association Comenius, - présentation du matériel et réflexion à des futurs enseignants. Dorieta Tchakarova: - Présentation de l'enseignement de langues étrangères en primaire dans la région de Varna (y compris le projet EPLC) aux stagiaires de l'IUFM de Lyon, en janvier 2009 - journée de formation sur le projet EPLC - Université d'été - juillet 2009 Dominique Groux: - journée d'études sur l'apprentissage précoce des langues, Université des Antilles et de la Guyane, 26 mars 2009 - journée d'étude sur le plurilinguisme à l'école, université de Corte, 14 avril 2009 |  |
| ## Item 6 ## List the indicators of achievement that will enable the success of the year’s work to be evaluated (in relation to the evaluation plan of the project (D3 in the project management plan). | ## Annual report on item 6 |
| ## - les réactions et l'avis des participants de l'atelier concernant le matériel présenté ou diffusé antérieurement - les réponses données dans les questionnaires ## - l'utilisation réussie des modules en primaire dans un contexte plus large qu'en 2008 ## - l'évaluation du matériel par les élèves (portfolio) |  |

| ## Item 7 Are there any special resources / support you would like from the ECML? | ## Annual report on item 7 |
| --- | --- |
| Soutien technique permanent quant à l’affichage du matériel sur le site (la mise en page du matériel, en particulier celui des élèves, puisqu’il contiendra des fiches de travail avec des dessins). |  |
| ## Date completed : 14.1.2009 |  |
| ## Item 8 ## Consultation of programme consultant | ## What is your overall evaluation of this year’s work in the project? Mention any particular achievements which it would be important to refer to in the ECML’s annual report. |
| ## Seen by the project consultant / ## Project consultant’s comments have been taken into account ## (to be ticked by project coordinator) |  |
| Date completed : | ## Date completed : Please write a news item on project achievements in the year 2009 and post it on your project website in the two/three working languages by 10 December 2009. |