European Centre for Modern Languages

Centre Européen pour les Langues Vivantes

Nikolaiplatz 4, A-8020 Graz, Tel.: +43-316-323554, Fax: +43-316-323554-4, e-mail:information@ecml.at

PLAN ANNUEL ET COMPTE RENDU ANNUEL POUR 2008

DES COORDINATEURS DE PROJET DU CELV

| ## Titre et acronyme du projet | ## Enseignement précoce des langues modernes par des contenus - EPLC |
| --- | --- |
| ## Coordinateur/trice | ## Renate Krüger |
| ## Membres de l’équipe de projet | ## Chantal Muller, Dorieta Tchakarova, Dominique Groux |
| ## Consultant(e) au programme | ## Hanna Komorowska |

| ## Plan annuel de projet ## A remplir, discuter avec votre consultant(e) et soumettre au CELV ## avant le 31 janvier 2008 |  |  | ## Compte rendu annuel de projet ## A soumettre au CELV avant le 30 novembre 2008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compte rendu par: ## le/la coordinateur/trice de projet Destinataire(s): le Secrétariat du CELV | ## Fonction | ## Référence et format de compte rendu | Compte rendu par: le/la coordinateur/trice de projet Destinataire(s): Le Secrétariat du CELV et le/la consultant(e) au programme | Fonction | Référence et format de compte rendu |
|  | Produire un plan annuel de projet adopté définissant le résultat souhaité du travail de l'année, les types d'activités organisées, les différentes réalisations à produire, comment le travail sera évalué à la fin de l'année. | Le document de référence de base pour ce plan est la description de projet soumise au CELV en 2 langues. Ce plan annuel devra être discuté avec le/la consultant(e) responsable du projet, puis soumis au Secrétariat. |  | Produire un compte rendu annuel concernant le projet afin de servir de support pour le rapport du CELV à son Comité de direction. Celui-ci sera basé sur le plan annuel de projet. | Le compte rendu se base sur le plan annuel, ainsi que sur la description de projet. Soumission du compte rendu annuel pour 2008 en même temps que du plan annuel pour 2009. |
| ## Point 1 ## Que prévoyez-vous d'atteindre d'ici à la fin de l'année (par rapport au résultat attendu du projet / but du projet; section C5 de la description de projet)? |  |  | ## Compte rendu annuel sur le point 1 |  |  |
| ## - discuter et rédiger une première version de l’introduction (de la description de l’approche) ## - Mettre au point la structure d'un module comme élément de base de notre projet (fiche pédagogique/fiche de travail pour les apprenants), ## - rédaction de 4 modules de base - présentation de l'approche et des premiers modules pendant des cours de formation continue et des cours dans nos universités ## - premìères expérimentations des modules dans des classes de langue du primaire |  |  |  |  |  |
| ## Point 2 ## Quelles seront les réalisations produites au cours de l'année (par rapport aux objectifs spécifiques du projet; section C5 de la description de projet)? |  |  | ## Compte rendu annuel sur le point 2 |  |  |
| - une bibliographie contenant les œuvres les plus importantes déjà parues dans le domaine de l’enseignement des contenus par les langues étrangères à l’école primaire/CLIL (littérature primaire et secondaire) - l’introduction du matériel contenant une description de l’approche, les objectifs généraux et des instructions pour le travail avec les modules ## - des exemples de modules (4 modules = 1 par membre de l'équipe) |  |  |  |  |  |
| ## Point 3 Quelles sont les activités prévues pour l'année? |  |  | ## Compte rendu annuel sur le point 3 |  |  |
| ## réunion d'experts (11/12 février 2008 à Graz) |  |  |  |  |  |

| ## Point 4 Comment utiliserez-vous votre site web de projet (forums, espaces de discussion en direct, ressources, etc.)? | ## Compte rendu annuel sur le point 4 |
| --- | --- |
| ## Nous allons consulter le site pour voir ce qui a été fait pendant le programme précédent (2004-2007). Pour communiquer entre nous, dans l'équipe, il serait utile de pouvoir utiliser les espaces de discussion en direct. ## Nous aimerions bien utiliser les ressources du CELV dans notre travail. |  |
| ## Point 5 ## Quelles sont les activités prévues au cours de l'année pour disséminer le travail du projet auprès des personnes clés qui forment le public cible du projet (par rapport au plan de diffusion du projet; section D4 du plan de gestion de projet)? | ## Compte rendu annuel sur le point 5 |
| Chaque membre de l’équipe coopérera avec des collègues/des enseignants de son pays pour discuter des premiers résultats de travail. Des cours de formation continue seront organisés pour rendre publique l’idée de l’enseignement des contenus par les langues. Si possible, on participera à des colloques nationaux ou internationaux. ## En plus, chaque membre de l’équipe utilisera ses réseaux de travail nationaux et internationaux pour diffuser les premiers résultats de notre travail: ## Renate Krüger: ## - séminaire à l'Université d'Erfurt (semestre d'été 2008): "Modules bilingues à l'école primaire." =diffusion de l'idée du projet auprès des étudiants ## - expérimentation du matériel déjà produit dans des classes du primaire (coopération avec deux enseignants) - coopération avec une collègue travaillant dans le domaine de l'allemand langue étrangère en Hongrie, expérimentation du matériel dans des écoles bilingues ## Chantal Muller: ## - utilisation du matériel produit dans des cours de didactique de l'enseignement des langues étrangères à l'école primaire ## - présentation à l'Association Comenius de l'état d'avancement du travail ## Dorieta Tchakarova: ## - expérimentation du matériel déjà produit dans deux classes du primaire ## - présentation du projet dans le cadre du colloque de l'Association des professeurs du FLE ## Dominique Groux: ## - séminaire doctoral international sur l'EPLC à l'Université Cergy-Pontoise, oct. 2008 ## - suivi de l'expérimentation dans deux classes du primaire avec deux titulaires de classe |  |
| ## Point 6 ## Déterminez les indicateurs de performance qui permettront d'évaluer le succès du travail de l'année (par rapport au plan d'évaluation du projet section D3 du plan de gestion de projet). | ## Compte rendu annuel sur le point 6 |
| - les premières réactions/critiques de collègues/enseignants du primaire/étudiants concernant le matériel (introduction, modules) diffusé pendant la première année. ## - l’utilisation réussie des premiers modules dans les classes du primaire. |  |

| ## Point 7 Souhaitez-vous recevoir des ressources/un soutien spécial(es) de la part du CELV? | ## Compte rendu annuel sur le point 7 |
| --- | --- |
| ## Nous aurons besoin du soutien des experts du CELV pour tout ce qui concerne le site web, la plateforme et spécialement la mise en page de nos textes et matériels. |  |
| ## Rempli le 25.01.2008 | ## De manière générale, comment évaluez-vous le travail de cette année dans le cadre du projet? Mentionnez tout point particulier auquel il serait important de faire référence dans le compte rendu annuel du CELV. |
|  | ## Rédigez un bref article qui servira de bulletin annuel du projet pour votre site web public. |

## Rempli le